## 表5
表5
民生实事清单
填报单位（加盖公章）：晋商银行 巡回指导组审核意见： 填报日期：2023年7月20日
序号 | 民生实事 名称 | 民生实事 主要内容 | 受益人群 | 责任部门 | 责任领导 | 出台的 政策制度 | 资金投入 （万元） | 工作进展 | 完成 时限 | 是否 完成 | 备注
1 | 提升干部员工素质。 | 1.修订《晋商银行客户经理管理办法》；2.开展校园招聘、社会招聘等各项招聘工作；3.适时对总行部室和分支行机构管理人员进行交流任职；4.开展中高层管理人员培训、支行行长管理能力提升培训。 | 社会群体、全行职工 | 党委组织部（人力资源部） | 郝强 | 《晋商银行客户经理管理办法》 | 160 | 1.出台了《晋商银行客户经理办法》； 2.发布2023年校园招聘公告，组织开展笔试、面试、背景调查、公示等工作，已组织签订三方协议并完成社会招聘和新员工集中培训工作； 3.完成总行部室和分支行机构管理人员进行交流任职； 4.安排总行中高层管理人员分两批次赴浙江大学开展了学习培训。 | 2023年12月 | 是
2 | 打造智能化手机银行5.0版本。 | 完善手机银行5.0线上便捷开户模式，并新增微信、Apple ID等多种第三方联合登录方式，满足不同客户使用习惯。 | 零售客户 | 数字金融部 | 张云飞 |  | 760 | 手机银行5.0已于5月6日正式对外发布。 | 2023年6月 | 是
3 | 打通政务和银行金融服务壁垒。 | 与省市场监督管理局沟通对接，完成并投产与政务服务平台对接系统。 | 企业客户 | 科技信息部 | 张云飞 |  | 99.4 | 已经完成与政务服务平台对接并实现企业开户尽职调查功能，投产完毕。 | 2023年8月 | 是
4 | 开展青年志愿服务活动。 | 开展义务植树、绿色环保、助力中高考、无偿献血、敬老爱幼、金融知识万里行等主题志愿活动。 | 社会群体 | 党委工作部团委 | 解立鹰 |  | 0.5 | 已组织各级团组织开展植树、助力中高考、敬老爱幼、金融反诈知识宣传、无偿献血等志愿服务活动。 | 2023年12月 | 是
5 | 开展“办好民生实事”专项监督检查。 | 开展“办好民生实事”日常监督，督促各级党组织提升为员工办实事效果。 | 基层员工 | 驻行纪检监察组 | 高志武 |  |  | 1.牵头开展“为基层减负措施落实不到位”老大难问题集中治理工作； 2.将各级党委、党总支为员工办实事情况纳入日常监督范围，初步了解内容、措施、完成时限。 | 2023年12月 | 否
6 | 积极参与山西省房地产保交楼工作。 | 制定房地产行业纾困方案，通过开发贷、按揭贷款等为“保交楼”楼盘提供增量资金。 | 社会 购房者 | 授信审查部 | 赵基全 |  |  | 已制定相关方案，已对部分保交楼项目提供按揭贷款授信，对部分保交楼企业贷款进行了展期，新增开发贷正在推进中。 | 2023年12月 | 否
7 | 为省市重点项目、企业、县域、开发区企业提供信贷支持。 | 1.围绕省市重点项目和重点客户，全年新增资产投放合计50亿元；2.积极对接县域及开发区企业融资需求，实现新增对公客户100户，新增投放10亿元。 | 重点行业企业客户 | 公司金融部 | 李燕斌 |  |  | 1.已制定下发公司业务营销指引； 2.已对接省发改委、工信厅等部门，获取省重点工程项目、产业链企业、中长期制造业项目等名单，并向全行下发进行对接； 3.已通过启明系统对省内各类重点客户进行关键数据获取，筛选分类后下发至各分行，要求跟进营销，并按周督导跟进效果，定期通报，保证及时跟进省内重点产业客户，服务实体经济。 4.围绕省市重点项目和重点客户共新增贷款投放51.36亿元，新增县域及开发区客户共123户，新增贷款投放34.56亿元。 | 2023年12月 | 是
8 | 助力产业升级、能源革命。 | 通过银团、并购贷款、非标投资、债权承销等投行产品为省属国有企业及优质民营企业提供融资。 | 山西省内企业 | 金融市场部投资银行部 | 李燕斌 |  | 336700 | 截止2023年5月30日，为省属国有企业及优质民营企业提供融资336700万元。 | 2023年12月 | 是
9 | 为百姓理好财。 | 上线与山西证券定制的180天滚动持有债券基金、配置多资产类别专户产品、多种类型保险产品。 | 理财客户 | 零售银行部 | 王义斌 |  | 81.92 | 已上线与山证定制180天滚动持有公募基金并销售6.09亿。已上线投资于配置于股债商多资产类别的专户类产品并销售1.9亿。 | 2023年12月 | 否
10 | 助力百姓消费提升。 | 创新线上化产品信e贷、房e贷，突出拳头产品按揭贷，补充服务产品易贷通，升级迭代传统产品卡易贷。 | 零售贷款客户 | 个人信贷资产部 | 王义斌 |  | 70 | 房e贷、信e贷产品根据客群及市场竞争需求在不断优化升级。房e贷业务公证环节已优化，信e贷新生客群准入及本行按揭客户授信策略优化进入测试阶段， 智慧按揭业务经过流程梳理与科技部完成了数字化改造项目需求研讨，进入需求细节梳理阶段。 | 2023年11月 | 否
11 | 开展全行员工心理关爱工作。 | 1.对14个分行员工进行全覆盖团建服务工作。2.开展如“晋步行”健步走活动、职工篮球赛、羽毛球赛及日常兴趣小组活动。3.开展六一亲子节日主题活动、单身青年联谊活动。 | 全行职工 | 工会 | 张云飞 |  | 200 | 1.已对运城分行、临汾分行、长治分行、大同分行、朔州分行、忻州分行、阳泉分行、晋中分行、吕梁分行、龙城直属行、并州直属行、晋阳直属行及综改直属行开展了心理关爱团服工作及1对1咨询工作，目前还剩1家分行将陆续按计划开展。2.正在组织开展晋商银行2023年“晋步行”活动。3.已开展了2023年总行机关“花儿朵朵开”亲子系列活动。4.正在组织全行员工开展第三届晋商银行篮球赛。 | 2023年12月 | 否
12 | 优化员工补充福利待遇。 | 1.优化员工补充医疗保险方案；2.搭建企业年金服务的绿色通道，提高退休人员待遇支付速度。 | 全行职工 | 党委组织部（人力资源部） | 解立鹰 | 《关于优化退休员工年金申领的通知》 |  | 1.梳理补充医疗理赔数据，发现存在的可优化内容； 2.优化了退休人员年金申领流程； 3.在全行范围内进行了年金系统操作培训。 | 2023年12月 | 否
13 | 对基层反映的问题全部进行督办。 | 将基层反映诉求和需要解决问题，全部纳入总行党委督办事项范围，与总行各部室季度考核进行挂钩。 | 基层分行 | 党委工作部 | 解立鹰 | 《关于加强督查督办工作的意见》 |  | 已制定出台《关于加强督查督办工作的意见》，并已完成一季度督办考核，二季度考核正在推进中。 | 持续推进 | 是